# Протокол встречи группы РЕАКТ по Зерафшанской Долине

15 Марта 2006 г., 11:00-12:30

Штаб МЧС Горно Мастчинского района

Председатель: Г-н Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района

Участники: Смотрите приложение 01

Повестка дня:

1. 10:30 - 10:35 Введение
Г-н. Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района

2. 10:35 – 10:40 Утверждение протокола собрания и повестки дня прошедшего собрания РЕАКТ состоявщийся 28 Февраля 2006 года в штабе МЧС Пенджикентского района

3. 10:40 - 10:50 Вопросы прошедшего собрания:

Дополнения и изменения партнеров РЕАКТ по Региональному Плану Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям

4. 10:50 – 11:00 Презентация нового проекта по готовности к землетрясениям реализуемый организациями Шелтер фор Лайф и Миссия Восток в Зерафшанской Долины

Г-н Абдурахимов, Шелтер фор Лайф, Айни

5. Обзор проделанных работ

6. Другие вопросы

Следующая встреча группы РЕАКТ состоится 19 Апреля, 2006 года в здании Хукумата Айнинского района в 10:00

- Вступление

Председатель заседания, г-н Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района открыл заседание приветствуя всех участников и поблагодарил всех присутствующих за их приезд в Горно Мастчинский район на 6-ое заседание группы РЕАКТ. Он коротко рассказал о целях и задачах сегодняшнего заседания и проинформировал.

- Утверждение протокола собрания и повестки дня прошедшего собрания РЕАКТ состоявщийся 28 Февраля 2006 года в штабе МЧС Пенджикентского района

# Все присутствующие единогласно утвердили протокол и повестку дня прошедшего собрания.

- Дополнения и отклики партнеров РЕАКТ по Региональному Плану Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН отметил что Региональный План Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям для Зерафшанской Долины был распечатан и предоставлена всем партнерам РЕАКТ на встрече РЕАКТ прошедшей 18 Января для дальнейшего рассмотрения и утверждения. В предыдущей встрече 28 Февраля в Пенджикенте все участники заседания единогласно решили что все партнеры РЕАКТ будут прилагать усилия и высказывать свои комментарии. Г-н Убайдуллоев отметил что информации о населении, хозяйств, количества мужчин и женьшин по каждой общине Зерафшанской Долины была введена в План Готовности. Затем данный План Готовности с новой информацией был распечатан и доставлен партнерам РЕАКТ.

Все партнеры РЕАКТ присутствующие на заседании единогласно решили что нужно также включить в План Готовности информацию о подвреженности каждой общины разным стихийным бедствиям и уровень их подвреженности.

Г-н Убайдуллоев отметил что координируя свою работу со всеми партнерами РЕАКТ он найдет и выберит знаки обозначающие вид стихийного бедствия, цвет обозначающий уровень подверженности и эта информация будет включена в План Готовности.

Начальники штабов Пенджикентского, Айнинского и Горно Мастчинского районов согласились предоставить информацию о подверженности каждой общины разным стихийным бедствиям и уровень их подверженности.

- Презентация нового проекта по готовности к землетрясениям реализуемый организациями Шелтер фор Лайф / Миссия Восток в Зерафшанской Долине

Г-н. Абдурахимов, Шелтер фор Лайф Айни проинформировал что ШФЛ / Миссия Восток официально начали проект по Снижению Риска Стихийных Бедствий в сторудничестве с местными неправительственными организациями “Нурафшон” (Пенджикент) и “Женьщины избиратели” (Айни). В этом году данный проект расширился охватывая Куляб и Курган Тюбе. Кроме образовательных работ по готовности к тсихийным бедствиям проект включает в себя проведение тренингов по методам сейсмостойкого строительства с использованием местных строительных материалов для местных мастеров и строителей, и демонстрации вибростола включающие в себя структурные и не структурные компоненты. ШФЛ / Миссия Восток совместно с населением общин пустит в ход производство предметов не структурной митигации. Г-н Абдурахимов отметил что больше чем 40% населения в каждой общине будут иметь повышенную осведемленность о готовности к стихийным бедствиям. Также будут выбраны еще 4 новых общин в каждом районе и соответственно будут созданы новые Общинные Организации к существующим 10 общин в каждом районе. Существующие и новые Общинные Организации будут реализовать мобилизацию населения и тренинг с поддержкой местных НПО. В каждой общине будут реализовываться микро проекты такие как берегоукрепительные проекты, посадка деревьев на склонах для предотвращении эрозии почвы, реабилитация школ и мед. пунктов. Минимум 60% населения в каждой общине будут получать выгоду от реализации данных микропроектов. В отобранных общинах 30% домов будут иметь основные меры по готовности к стихийным бедствиям и не структурной митигации.

- Обзор проделаных работ

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН отметил обновленная информация была внесена как в План Чрезвычайных Ситуация по имеющимся запасам так и в План Готовности для Зерафшанской Долины. Обновленная информация в Плане Чрезвычайных Ситуаций по имеющимся запасам включает в себя список запасных частей для бульдозеров предоставленный в ДЭУ Айнинского района, горюче-смазочные материалы предоставленные штабам МЧС Айнинского, Пенджикентского и Горно Мастчинского районов на случай чрезвычайных ситуаций и контакные данные организации Шелтер фор Лайф. Также была внесена информация о населении, количества хозяйств, мужчин и женьщин в План Готовности для Зерафшанской Долины. Г-н Убайдуллоев выразил благодарность начальникам штабов МЧС Айнинского, Пенджикентского и Горно Мастчинского районов за предоставленную информацию.

- Другие вопросы

Г-н Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района подчеркнул необходимость выделения как минимум двух палаток с нужным оборудованием и принадлежностями для Шахристанского ДЭУ. Как известно партнерами РЕАКТ Зерафшанской Долины были выделены палатки с необходимым оборудованием и принадленжностями для ДЭУ Айнинского района которые будут использованы во время чрезвычайных ситуаций на горных перевалах. В то же время ДЭУ Шахристанского района ответственный за обслуживание 13 км дороги Шахристанского перевала имеющий очень много мест где часто происходят камнепады, обвалы и ловины. Следовательно очень важно выделить палатки с необходимым оборудованием и принадлежностями для Шахристанского ДЭУ во избежании замерзания людей, травм или смертей во время ловин и камнепадов. Г-н Муминов отметил что начальник штаба МЧС Айнинского района г-н Мирзобошиев должен более тесно сотрудничать с штабом МЧС и ДЭУ Шахристанского района. По крайней мере МЧС и ДЭУ Шахристанского района должны быть в курсе какие запасы выделены в Зерафшанской Долине для чрезвыяайных ситуаций. Например они не знают что партнерами РЕАКТ были выделены палатки с необходимыми принадлежностями и горючим в складах МЧС для чрезвычайных ситуаций в Зерафшанской Долине. Г-н Муминов подчеркнул еще раз о необходимости запасных частей бульдозеров для Пенджикентского ДЭУ.

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН отметил часто обязанности и задачи порученные некоторым партнерам во время заседаний РЕАКТ остаются не завершенными и даже без внимания со стороны порученного лица. Во избежании таких случаев на прошлой встрече РЕАКТ всеми партнерами единогласно было решено выбрать г-на Кодирбердиева, замистителя начальника областного штаба МЧС Согдийской области, постоянным председателем группы РЕАКТ. В то же время г-н Кодирбердиев партнерами РЕАКТ как председател Зерафшанского РЕАКТ был уполномочен требовать своевременное выполнение порученных заданий с любого партнера. Но к сожалению г-н Кодирбердиев сегодня отсутствует и следовательно нам нужно найти пути улучшения выполнения порученных заданий партнерами РЕАКТ. Г-н Убайдуллоев предложил назначить предельный срок для любого задания порученного партнерам РЕАКТ.

Все партнеры РЕАКТ согласились с предложением г-на Убайдуллоева о назначении предельного срока на каждое задание. Следовательно, г-ну Мирзобошиеву был назначен срок партнерами РЕАКТ к 01 Апрелю 2006 для начала сотрудничества с ДЭУ и МЧС Шахристанского района. Первое доказательства его сотрудничества будет информирование о выделенных запасов для чрезвычайных ситуаций в Зерафшанской Долине. Предельный срок 01 Апрель 2006. К предельному сроку ДЭУ и МЧС Шахристанского района должны иметь полную информацию о запасах в Зерафшанской Долине для чрезвычайных ситуаций которое является большим достижением в готовности к стихийным бедствиям.

Г-н Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района отметил что ранее на сегодняшнем собрании начальники штабов МЧС согласились предоставить информацию о подверженности общин к разным стихийным бедствиям и уровень их подверженности. В то же время всеми партнерами было принято назначение предельного срока для каждого задания порученного партнерам. Следовательно 01 Апрель 2006 будет предельным сроком для начальников штабов МЧС Айнинского, Пенджикентского и Горно Мастчинского районов чтобы они предоставили информацию о подверженности общин к разным стихийным бедствиям и уровеня их подверженности.

Г-н Мирзобошиев - начальник штаба МЧС Айнинского района, г-н Козиев - начальник штаба МЧС Горно Мастчинского района, г-н Муминов  - начальник штаба МЧС Пенджикентского района согласились со сроком.

Г-н Мирзобошиев, Начальник Штаба МЧС Айнинского района отметил что отдел геологии Пенджикентского района располагает информацией о стихийных бедствиях происходящих в общинах всех трех районах Зерафшанской Долины. Поэтому г-на Муминова попросили получить информацию о стихийных бедствиях происходящих в общинах всех трех районах Зерафшанской Долины с отдела геологии. Также г-н Мирзобошиев отметил что г-н Кодирбердиев также может получить с областного отдела геологии информацию о о стихийных бедствиях происходящих в общинах всех трех районах Зерафшанской Долины с отдела геологии. После обработки информаций полученных с разных источников наболее верная информация о уязвимости общин будет включена в План Готовности к Стихийным Бедствиям.

Г-н Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района отметил что информация о о стихийных бедствиях происходящих в общинах всех трех районах Зерафшанской Долины в отделе геологии довольно старая и должна быть обновлена. Следовательно необходимо взаимодействовать с главным офисом Таджикглавгеология чтобы они могли направить своих специалистов для геологических исследований и обновить существующие данные. Процедура взаимодействия с главным офисом Таджикглавгеология должна быть следующим образом – штабы МЧС обсуждают с председателем района, Хукумат района отправляет официальное письмо на имя главы Таджикглавгеология и Таджикглавгеология отправляет своих специалистов для проведения геологических исследований в общинах. Начальники штабов Айни и Мастчохи Кухи должны обсудить данную задачу с председателями Хукуматов своих районов, подготовить и отправить данное письмо в Таджикглавгеология.

Г-н Мирзобошиев (начальник штаба МЧС Айнинского района) и г-н Козиев (начальник штаба МЧС Горно Мастчинского района) согласились обсудить данный вопрос с председателями Хукуматов и подтвердили что официальное письмо на имя главы Таджикглавгеология будет отправлено к 01 Апрель 2006.

Г-н Саидбеков, представитель Хукумата Горно Мастчинского района выразил свою благодарность и благодарность со стороны Хукумата Горно Мастчинского района всем партнерам РЕАКТ за прибытие в Горно Мастчинский район. Г-н Саидбеков отметил что Горно Мастчинский район является горным районом и образования по готовности к стихийным бедствиям и методам сейсмостойкого строительства является очень важным и необходимым для населения района. Г-н Саидбеков любезно попросил г-на Абдурахимова, представителя Шелтер фор Лайф в Айни рассмотреть возможность предоставления тренингов в общинах Горно Мастчинского района.

Г-н. Абдурахимов, Шелтер фор Лайф Айни отметил что он обсудит этот вопрос с руководством Шелтер фор Лайф. Наиболее вероятно что Шелтер фор Лайф не сможет выйта за пределы проектного предложения который охватывает только Гиссар, Айни, Пенджикент, Худжанд, Куляб и Курган Тюбе, но можно найти решение на запрос Горно Мастчинского Хукумата. Вероятным решением может быть собрать учителей школ, стариков из мечетей, активистов с разных общин в одно место и провести 2 или 3 тренингов чтобы они затем могли расспостранить изученные темы в школах, мечетях и среди обычных людей в общине. Но это вероятное решение будет обсуждатся с руководством Шелтер фор Лайф.

Г-н Исрофилов, замиститель председателя Хукумата Пенджикентского района попросил представителя Шелтер фор Лайф чтобы они предоставляли тренинги по готовности к землетрясениям и сейсмостойкого строительства как можно большему количеству населения в Пенджикенте. Как было отмечено г-ном Абдурахимовым, представителем Шелтер фор Лайф в Айни в соответствии с проектным предлоджением Шелтер фор Лайф охватит 40 % населения в каждой общине. Г-н Исрофилов подчеркнул еще раз о том, что как можно большему количеству населения нужно провести тренинги по готовности к землетрясением и как можно большему количеству мастеров и строителей нужно провести тренинг по сейсмостойкому строительству.

Г-н Узбеков, представитель Хукумата Айнинского района проинформировал об оползне в кишлаке Сайрон. Он отметил что оползень может перекрыть течение воды большого канала что может привести к тяжелым последствиям. В то же время часть дороги к кишлаку Марзич имеет очень крутой подъем и во время дождя и снега очень трудно доехать до кишлакм. Хукумат Айни любезно просит предоставить горючее для очистки оползня с канала и выровнить крутой подъем на определенный градус в дороге к кишлаку Марзич.

Г-н Козиев, Начальник Штаба МЧС Горно Мастчинского района отметил что имеются несколько общин находящиеся в зоне повышенного риска подмыва берегов реки Зерафша. В близи этих общин берега реки Зерафшан ежегодно подмываются течением реки и год-за-годом течени становится ближе к жилым домам. Следовательно любезно прошу партнеров РЕАКТ предоставить поддержку в реализации берегоукрепительных проектов.

Следующая встреча РЕАКТ состоится 19 Апреля 2006 года в здании Хукумата Айнинского района в 10:00. Повестка дня встречи будет предоставлена всем партнерам заранее.

Приложение 01

Ниже приводится имена приглашенных на собрание и показатель их посещаемости:

| # | Приглашенное лицо | Организация | Должность | Посещаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г-н Френк Паепке | Германская Агро Акция | Менеджер Программы | Не присутствовал |
| 2 | Г-н Кевин Граб | Корпус Милосердия | Менеджер Программы | Не присутствовал |
| 3 | Г-жа Мавлуда Мавлонова | Спасение Детей США | И.О. Менджер офиса Пенджикент | Присутствовала |
| 4 | Г-н Абдухаким Хамдамов | Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) | Представитель ОКПТ в Айни | Не присутствовал |
| 5 | Бозоров Абдумаджид | Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) | Представитель ОКПТ в Пенджикенте | Не присутствовал |
| 6 | Г-н Исомиддин Исмоилов | Шелтер фор Лайф (ШФЛ) | Менеджер офиса ШФЛ в Пенджикенте | Не присутствовал |
| 7 | Г-н Абдурахимов Абдухамид | Шелтер фор Лайф (ШФЛ) | Менеджер офиса ШФЛ в Айни | Присутствовал |
| 8 | Г-н Ноибов | МЧС | Начальник областного штаба МЧС в Согдийской области | Не присутствовал |
| 9 | Г-н Кодирбердиев | МЧС | Замиститель начальника областного штаба МЧС в Согдийской области | Не присутствовал |
| 10 | Г-н Мирзобошиев | МЧС | Начальник штаба МЧС Айнийского района | Присутствовал |
| 11 | Г-н Козиев | МЧС | Начальник штаба МЧС Горный Мастча | Присутствовал |
| 12 | Г-н Муминов | МЧС | Начальник штаба МЧС Пенджикентского района | Присутствовал |
| 13 | Г-жа Нематова | ПРООН Айни | Менеджера офиса ПРООН в Айни | Не присутствовала |
| 14 | Г-н Ахмади | Всемирная Продовольственная Программа ООН (ВПП ООН) | Представитель ВПП ООН в Согдийской области | Не присутствовал |
| 15 | Г-н Бободжонов | Хукумат Айнийского района | Первый замиститель Мера Айнийского района | Не присутствовал |
| 16 | Г-н Исрофилов | Хукумат Пенджикентского района | Первый замиститель Мера Пенджикентского района | Присутствовал |
| 17 | Г-н Охунов | Хукумат Горно Мастчинского района | Первый замиститель Мера Горно Мастчинского района | Не присутствовал |

Ниже приводится имена лиц которые замещали неприсутствующих приглашенных лиц:

| # | Участник | Организация | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г-н Узбеков | Хукумат Айнийского района | Начальник отдела планирования и экономики |
| 2 | Г-н Ятимов | ПРООН Айни | Советник по Экономическому Развитию |
|  | Г-н Саидбеков | Хукумат Горно Мастчинского района | Специалист по строительству |