# Протокол встречи группы РЕАКТ по Зерафшанской Долине

18 Января 2006 г., 11:00-12:30

Конференц зал Хукумата Айнийского района

Председатель: Г-н Кодирбердиев, Замиститель Начальника Областного Штаба МЧС, г. Худжанд

Участники: Смотрите приложение 01

Повестка дня:

1. 11:00 - 11:05 Введение
Г-н. Кодирбердиев, Зам Начальник Областного Штаба МЧС, г. Худжанд

2. 11:05 – 11:10 Утверждение протокола собрания и повестки дня прошедшего собрания РЕАКТ состоявщийся 14 Декабря 2005 года в здании Хукумата Горно Мастчинского района

3. 11:10 – 11:20 Презентация Плана Готовности к Стихийным Бедствиям для Зерафшанской Долины

Г-н Убайдуллоев, проект ООН по Управлению Риском Стихийных Бедствий

4. 11:20 - 11:40 Обзор потенциальных проектов в Зерафшанской Долине

Обсуждение партнеров РЕАКТ о потенциальных проектах в Зерафшанской Долине

5. 11:40 - 12:00 Информация о ситуации в зимний период (достижения и недостатки)

Г-н. Ноибов, Начальник Областного Штаба МЧС в г. Худжанд

Г-н Мирзобошиев, Начальник Штаба МЧС Айнийского района

6. Обзор проделанных работ

Другие вопросы

Следующая встреча группы РЕАКТ состоится 22 Февраля, 2006 года в здании Хукумата Пенджикентского района в 11:00

Недавно был создан РЕАКТ в Кулябе с поддержкой OXFAM, Миссия Восток и МЧС Куляба и первая встреча РЕАКТ состоялась 14 Декабря, 2005 г.

- Вступление

Председатель заседания, г-н Кодирбердиев, Замиститель Начальника областного Штаба МЧС, г. Худжанд открыл заседание приветствуя всех участников. Он коротко рассказал о целях и задачах сегодняшнего заседания и проинформировал что некоторые партнеры отсутствуют из-за коллегии МЧС в Душанбе и не регулярных полетов авиарейсов из Душанбе в Айни и Пенджикент.

- Утверждение протокола собрания и повестки дня прошедшего собрания РЕАКТ состоявщийся 14 Декабря 2005 года в здании Хукумата Горно Мастчинского района

# Все присутствующие единогласно утвердили протокол и повестку дня прошедшего собрания.

- Презентация Регионального Плана Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям для Зерафшанской Долины

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, Управление Риском Природных Катастроф ООН (УРПК ООН) раздал начальную версию Регионального Плана Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям для Зерафшанской Долины всем участникам собрания и отметил что данный документ является первоначальным выриантом. Участники собрания просмотрели через каждый параграф документа и г-н Убайдуллоев попросил их предложить свои дополнения или комментарии по поводу данного плана к следующей встрече РЕАКТ. Также было отмечено что данный документ будет регулярно обновлятся согласно новым достижениям партнеров РЕАКТ в Зерафшанской Долине.

- Обзор потенциальных проектов в Зерафшанской Долине

Г-н Ятимов, Аналитик Программы, офис ПРООН в Айни проинформировал что ПРООН начнет проведение ежемесячных коодинационных собраний в Айни охватывающий всю Зерафшанскую Долину. Целью этих собраний будет избежание дублирования деятельности и усиление координации между организациями.

Г-н Полвонов, представитель Шелтер фор Лайф (ШФЛ) в Айни отметил ШФЛ ведет свою деятельность в районах Зерафшанской Долины (Айни и Пенджикент) более двух лет которая включает аспекты готовности к стихийным бедствиям. Он проинформировал что с Февраля настоящего года ШФЛ начнет новый проект по готовности к стихийным бедствиям в Айнийском и Пенджикентском районах по финансированию ECHO. Проект будет состоять из нескольких этапов. В каждом районе будут отобораны еще по 4 общин (итого 8 общин) для дальнейшей реализации образовательной программы по готовности к стихийным бедствиям. В то же время в отобранных общинах будут реализоватся микро проекты такие как берегоукрепительные проекты, посадка деревьев, ремонт школ и медпунктов. В каждой общине наиболее активные представители общин будут отобраны для создания групп состоящих из 5-6 человек в начальном этапе образовательной деятельности. Все отобранные представители общин входящие в состав вышеупомянутых групп получат трейнинг со стороны тренеров получивших трейнинг во время прошедших проектов. Затем вышеупомянутые группы будут проводить тренинги по готовности к стихийным бедствиям в своих общинах среди населения.

Г-н Хамдамов, Представитель ОКПТ в Айни проинформировал о новом проекте который будт реализоватся ОКПТ Айни в Марте и Апреле настоящего года. Проект включает в себя посадку 4000 деревьев для предотвращения эрозии почвы и оползней в Джамоате Урметан, община Евон. Проект будет финансироватся со стороны ECHO и сумма проекта 7500 Евро.

Г-жа Мавлонова, Спасение Детей США, Пенджикент отметила что оранизация Спасение Детей на данный момент не имеет планов по реализации проектов по стихийным бедствиям в Зерфшанской Долине. Спасение Детей в основном реализует проекты по образованию и сельскому хозяйству, но вегда готова реагировать на стихийные бедствия и оказывать гуманитарную помошь пострадавшим от стихийных бедствий.

Г-н Муллоджонов, Германская Агро Акция (ГАА), Худжанд отметил что ГАА реализует проект по Безопасности Продовольствия в районах Джаббор Расулов, Гончи, Истарафшан, Шахристан и Айни. ГАА планирует начать проект по готовности к стихийным бедствиям в Зерафшанской Долине по финансированию Всемирного Банка. Проектное предложение еще окончательно не одобрено со стороны донора, но мы надеемся получить добро скоро и начать проект.

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, Управление Риском Природных Катастроф ООН (УРПК ООН) проинформировал что УРПК ООН начал новый проект “ Подготовка к стихийным бедствиям и снижение риска для общин, расположенных в зонах высокого риска Ферганской долины Таджикистана”. Сотрудники проекта будут размещены в офисе ПРООН в г. Худжанде. Проект будет включат в себя оценку риска, уязвимости, потенциала, составление карт уязвимыз общин и реализация микро проектов в этих общин. Предотвращение риска стихийных бедствий будет состоять из структурной митигации и компонентов повышению осведемленности. Будут проведены тренинги для местных властей по оценке риска, уязвимости, и потенциала совместно с национальным аналитическим центром МЧС по управлении информации в Душанбе и ее филиалами. Местные власти с помошью исполнителями проекта будут проводить семинары для вовлеченных общин. Результатом тренингов будут минимум 6 проектных предложений для проектов по инфраструктуре. Все проектные предложения должны включать в себя компонент по повышению осведемленности населения о стихийных бедствий.

- Обзор проделанных работ

Г-н Кодирбердиев, Замиститель Начальника областного Штаба МЧС, г. Худжанд, проинформировал что рации CODAN и 6 ручных раций Motorola были предоставлены ДЭУ Айни и Шахристан со стороны ГАА. Вышеупомянутое оборудование уже используется со стороны ДЭУ. В то же время ГАА содействовала с ремонтом тренинг центра МЧС в Худжанде и предоставила необходимое оборудование включая компьютер, принтер, проектор, видеомагнитофон, телевизор и офисную мебель.

Г-н Кодирбердиев отметил что для улучшения предотвращения стихийных бедствий главный штаб МЧС имеет регулярную связь с Республиканской Гидро Метереологической службой для получения информации о прогнозе погоды и отсылает полученную информацию с областными штабами МЧС. Затем областные штабы МЧС отсылаю эту информацию с райоными штабами МЧС.

- Другие Вопросы

Г-н Бободжонов, Замиститель Мэра Айнийского района проинформировал что Хукумат Айнийского района предоставит уголь в количестве 1 тонны для запаса ДЭУ Айни на случай чрезвычайных ситуаций. Уголь будет использоватся для обогрева палатки на перевале во время ловин, наводнений и камнепадов.

Г-н Козиев, Начальник штаба МЧС Горно Мастчинского района отметил что выяснит ситуацияю с предоставлением продуктов питания со стороны Хукумата Горно Мастчинского района.

Г-н Хамдамов, ОКПТ в Айни проинформировал что ОКПТ предоставит 2 зимних палатки ДЭУ Айни.

Г-н Муллоджонов, Германская Агро Акция (ГАА), Худжанд предложил провести следующую встречу РЕАКТ в Шахристанском районе чтобы совместить встречу, посещение Шахристанского ДЭУ вместе со всеми партнерами РЕАКТ для ознакомления с средствами связи предоставленными ГАА и провести учение привлекая МЧС, ГАИ, ДЭУ и всех соответствующих организаций.

Г-н Кодирбердиев, Замиститель Начальника областного Штаба МЧС, г. Худжанд отметил что есть необходимость в двух печках для ДЭУ которые будут включены в комплект двух палаток и будут использоватся для обогрева палаток во время чрезвычайных ситуаций. Г-н Кодирбердиев попросил представителя УРПК ООН смогут ли они предоставить печки. Г-н Убайдуллоев сказал что он выяснит на счет печек и проинформирует скоро сможет ли УРПК ООН предоставить печки.

Также было отмечено г-ном Кодирбердиев что Шахристанский перевал является жизненно важной дорогой для 300.000 людей проживаюих в Зерафшанской Долине и было бы хорошо составить проектное предложение со стороны Хукуматов и МЧС для совместного проекта который будет включать в себя приобретение 2 бульдозеров и 2 дизельных генераторов. Имея при наличии генераторы сотрудники ДЭУ смогут заряжать свои ручные рации Motorola прямо на перевале и иметь электричество в палатке во время чрезвычайных ситуаций.

Г-н Холиков, Начальник ДЭУ Айнийского района проинформировал что Айнийский район имеет 311 км дороги и средства выделенные со стороны правительства не достаточны для соответствующей эксплуатации дорого. Поэтому реализация вышеупомянутого проекта будет очень важным для людей проживающих в Зерафшанской Долине, улучшить их жизненные условия и экономическую ситуацию и будет содействовать лучшей готовности к стихийным бедствиям.

Г-н Холиков подчеркнул на необходимость светоотражающих униформах в количестве 60 штук для сотрудников ДЭУ работающих на горных перевалах и попросил партнеров РЕАКТ помочь с этим вопросом.

Г-н Кодирбердиев, Замиститель Начальника областного Штаба МЧС, г. Худжанд проинформировал что г-н Зафар Мирзобошиев, Начальник Штаба МЧС Айнийского района будет ответственным лицом за комплектацию всех предметов входящие в комплект двух палаток в складе ДЭУ Айни и проведение учения на Шахристанском перевале.

Следующая встреча РЕАКТ состоится 22 Февраля 2006 года в зании Хукумата Пенджикентского района в 11:00. Повестка дня встречи будет предоставлена всем партнерам заранее.

Приложение 01

Ниже приводится имена приглашенных на собрание и показатель их посещаемости:

| # | Приглашенное лицо | Организация | Должность | Посещаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г-жа Аня Ибкенданс | Германская Агро Акция | Менеджер офиса Айни | Не присутствовала |
| 2 | Г-н Кевин Граб | Корпус Милосердия | Менеджер Программы | Не присутствовал |
| 3 | Г-жа Мавлуда Мавлонова | Спасение Детей США | И.О. Менджер офиса Пенджикент | Присутствовала |
| 4 | Г-н Абдухаким Хамдамов | Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) | Представитель ОКПТ в Айни | Присутствовал |
| 5 | Бозоров Абдумаджид | Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) | Представитель ОКПТ в Пенджикенте | Не присутствовал |
| 6 | Г-н Исомиддин Исмоилов | Шелтер фор Лайф | Менеджер офиса Пенджикент | Не присутствовал |
| 7 | Г-н Ноибов | МЧС | Начальник областного штаба МЧС в Согдийской области | Не присутствовал |
| 8 | Г-н Мирзобошиев | МЧС | Начальник штаба МЧС Айнийского района | Присутствовал |
| 9 | Г-н Козиев | МЧС | Начальник штаба МЧС Горный Мастча | Присутствовал |
| 10 | Г-н Муминов | МЧС | Начальник штаба МЧС Пенджикентского района | Не присутствовал |
| 11 | Г-н Хамидов | ПРООН Айни | И.О обязанности менеджера офиса ПРООН в Айни | Не присутствовал |
| 12 | Г-н Ахмади | Всемирная Продовольственная Программа ООН (ВПП ООН) | Представитель ВПП ООН в Согдийской области | Не присутствовал |
| 13 | Г-н Бободжонов | Хукумат Айнийского района | Первый замиститель Мера Айнийского района | Присутствовал |
| 14 | Г-н Исрофилов | Хукумат Пенджикентского района | Первый замиститель Мера Пенджикентского района | Присутствовал |
| 15 | Г-н Охунов | Хукумат Горно Мастчинского района | Первый замиститель Мера Горно Мастчинского района | Присутствовал |

Ниже приводится имена лиц которые замещали неприсутствующих приглашенных лиц:

| # | Участник | Организация | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г-н Муллоджонов | Германская Агро Акция | Менеджера Отдела по Трейнингам |
| 2 | Г-н Махмудов | ВПП ООН | Представитель ВПП ООН |
| 3 | Полвонов Гозибек | Шелтер фор Лайф | Представитель Шелтер фор Лайф в Айнийском районе |
| 4 | Г-н Каримов | МЧС | Представитель областного штаба МЧС |
| 5 | Г-Н Кодирбердиев | МЧС | Представитель областного штаба МЧС |