# Протокол встречи группы РЕАКТ по Зерафшанской Долине

19 Апреля 2006 г., 10:00-11:30

Здание Хукумата Айнинского района

Председатель: Г-н Кодирбердиев, Зам. Начальник Областного Штаба МЧС

Участники: Смотрите приложение 01

Повестка дня:

1. 10:00 - 10:05 Введение
Г-н Кодирбердиев, Зам. Начальника Областного Штаба МЧС

2. 10:05 – 10:10 Утверждение протокола собрания и повестки дня прошедшего собрания РЕАКТ состоявщийся 15 Марта 2006 года в штабе МЧС Горно Мастчинского района

3. 10:10 - 10:30 Вопросы прошедшего собрания:

Завершение Регионального Плана Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям по Зерафшанской Долине партнерами РЕАКТ

4. 10:30 – 10:40 Инициатива Зерафшанской Долины ПРООН расширается и охватывает большее количество джамоатов

Г-жа Нематова, ПРООН Айни

5. Обзор проделанных работ

6. Другие вопросы

Следующая встреча группы РЕАКТ состоится 17 Мая, 2006 года в штабе МЧС Пенджикентского района в 10:30

- Вступление

Председатель заседания, г-н Кодирбердиев, Зам. Начальника Областного Штаба МЧС открыл заседание приветствуя всех участников и поблагодарил всех присутствующих за их приезд в Айнинский район на 7-ое заседание группы РЕАКТ. Он коротко рассказал о целях и задачах сегодняшнего заседания и проинформировал. Также г-н Кодирбердиев отметил что на сегодняшней встрече присутствуют представители Международной Стратегии по Сокращению Риска Стихийных Бедствий (МССБ), г-жа Фенг Минг, представитель МССБ из Женевы и г-жа Тина Рамстад, Региональный Координатор МССБ.

- Утверждение протокола собрания и повестки дня прошедшего собрания РЕАКТ состоявщийся 15 Марта 2006 года в штабе МЧС Горно Мастчинского района

# Все присутствующие единогласно утвердили протокол и повестку дня прошедшего собрания.

- Завершение Регионального Плана Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям по Зерафшанской Долине партнерами РЕАКТ

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН предоставил последний вариант Регионального Плана Готовности к Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям для Зерафшанской Долины в распечатанном виде всем парнтнерам РЕАКТ на русском и английском языках. Он отметил что данный план изменен согласно комментариям и дополнениям партнеров РЕАКТ предоставленные в прошедшей встрече РЕАКТ 15 Марта. Знаки обозначающие вид стихийного бедствия, цвета обозначающие уровни подверженности общины выбраны совместно с начальником штаба МЧС Айнинского района и включены в План Готовности. Информация о подверженности общин к разным видам стихийных бедствий и уровень их подверженности отсутствует в плане готовности к настоящему времени. Обоснованная информация относительно подверженности общин к стихийным бедствиям будет введена в существующие таблицы в Плане Готовности как только начальники штабов МЧС Айнинского, Пенджикентского, Горно Мастчинского и областного штаба МЧС предоставят эту информацию. В предыдущих встречах РЕАКТ начальники штабов обязались предоставить такую информацию к 1 Апрелю 2006 года. Г-н Убайдуллоев попросил партнеров РЕАКТ просмотреть предоставленный им последний вариант Плана Готовности и принять решение по внесению дополнительных изменений или утверждения.

Г-н Кодирбердиев, Зам. Начальника Областного Штаба МЧС отметил что Министерство по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне в Душанбе предоставило информацию отностительно общинах Айнинского и Пенджикентского районов наиболее подверженных разным стихийным бедствиям и их уровня подверженности. Также ведутся переговоры с областным урпавлением Таджикглавгеологии в Кайракуме о получении обновленной и детальной инфорации.  Г-н Кодирбердиев предоставил полученную информацию в виде списка общин подверженных разным стихийным бедствиям и уровень их подверженности. Г-н Кодирбердиев подчеркнул что областной штаб берет на себя получение информации об общинах Горно Мачтинского района наиболее подверженных стихийным бедствиям и их уровня подверженности, а также получить более обновленную и детальную информацию по общинам Айнинского и Пенджикентского районов.

Г-ном Кодирбердиевом был предоставлен перечень комментарий по Региональному Плану по Подготовке к Стихийному Бедствию и Чрезвычайным Ситуациям.

Выслушав коментарии прочитанный г-ном Кодирбердиевом партнеры РЕАКТ согласились с некоторыми из них, а некоторые касались только внутренних вопросов МЧС. Всеми партнерами и с согласием г-на Кодирбердиева было решено что г-н Кодирбердиев возьмет инициативу в вненсении им предложенных комментариев.

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН отметил что согласен с замечаниями партнеров РЕАКТ о том, что областному штабу МЧС нужно более эффективно работать отностительно завершения Плана Готовности и в частности г-н Кодирбердиев берет на себя инициативу для внесения им предложенных комментариев в План Готовности. Г-н Убайдуллоев подчеркнул что он также берет инициативу для внесения комментариев совместно с г-ном Кодирбердиевом с целью завершения и утверждения Плана Готовности. Для того чтобы проделать вышеказанное нужно встретится с г-ном Кодирбердиевом специально для завершения Плана.

- Инициатива Зерафшанской Долины ПРООН расширается и охватывает большее количество Джамоатов

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН отметил что к сожалению г-жа Нематова не смогла участвовать на сегодняшней встрече по причине прибытия большой группы из посольство Великобритании, представителей DFID и Постоянного Представителя ООН в Таджикистане. Г-н Убайдуллоев кратко проинформировал о расширении проекта по Развитию Зерафшанской Долины реализуемый ПРООН. В первой фазе проекта были отобраны 2 джамота в Пенджикенте и Айни, джамоат Колхозчиен и Рарз. В этих же Джамоатах были созданы Центры Поддержки Джамоатов. Во второй фазе проекта 7 джамоатов в Пенджикенте и 3 джамоата в Айни уже были выбраны. В настоящее время сотрудниками ПРООН предпринимаются усилия для создания Центров Поддержки Джамоатов во всех 10 джамоатах.

- Обзор проделаных работ

Г-н Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района проинформировал что задачи порученные группой РЕАКТ штабу МЧС Пенджикентского района выполнены. Предоставлена информация о количестве мужчин, женьщин и дистанции от районного центра для Плана Готовности. Также по инициативе штаба МЧС Пенджикентского района Хукуматом Пенджикентского района было подготовлено письмо и отправлено главе Таджикглавгеологии с просьбой отправить специалистов и исследовать общины Пенджикентского района относительно подверженности разным стихийным бедствиям. Г-н Муминов отметил что совместно с областным штабом была также получена информация о подверженности общин Айнинского и Пенджикентского районов разным стихийным бедствиям и уровня их подверженности.

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН отметил что очевидно г-н Мирзобошиев не выполнил задачи порученные ему партнерами РЕАКТ, точнее он не начал сотрудничество с МЧС и ДЭУ Шахристанского района. Г-н Мирзобошиев также не предоставил инфорацию относительно подверженности общин к стихийным бедствиям и уровень их подверженности. Также на предыдущей встрече РЕАКТ было согласовано что начальники штабов МЧС подготовят письмо от имени председателей районов на имя главы Таджикглавгеологии отностительно исследования общин Зерафшанской Долины и обновления инфорации о подверженности общин к разным стихийным бедствиям. Кроме г-на Муминова, начальника штаба МЧС Пенджикентского района, ни г-н Мирзобошиев и ни г-н Козиев не выполнили вышеупомянутые задачи, которые они сами согласились выполнить к 1 Апрель 2006 года.

Г-жа Фенг Минг, Представитель МССБ из Женевы подчеркнула что по обсуждениям и по Плану Готовности очевидно что уже партнеры РЕАКТ создали определенные запасы для эффективного реагирования на стихийные бедствия. Наиболее необходимым и важным для снижения риска стихийных бедствий является готовность населения. Для готовности населения нужно проводить меры такие как тренинги, демонстрационные мероприятия и практические учения. Интеграция реагирования и готовности населения будет способствовать эффективному снижению риска стихийных бедствий.

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН отметил что все организации представители которых сидят здесь проводили тренинги по готовности к стихийным бедствиям в общинах Зерафшанской Долины и многие из них все еще продолжают вести свою деятельность по сей день. Также хотелось бы упомянуть что кроме проделанной работы ПРООН (УРПК ООН) будет проводить для населения некоторых общин мероприятия по готовности совместно с организацией CAMP.

Г-жа Мирзабаева, Германская Агро Акция (ГАА) отметила что ГАА провела тренинги по готовности населения к стихийным бедствиям в общинах Айнинского, Пенджкентского и Горно Мастчинского районов. Очень значительным и важным результатом работы ГАА является также создание трех Групп Быстрого Реагирования (Группы Спасателей). Каждая группа состоит из 25 человек и они созданы по одному во всех районах Зерафшанской Долине. Также ГАА реализовала проекты по берегоукреплению и селесбросам.

Г-н. Абдурахимов, Шелтер фор Лайф Айни проинформировал что ШФЛ / Миссия Восток реализует проект по Снижению Риска Стихийных Бедствий в сторудничестве с местными неправительственными организациями “Нурафшон” (Пенджикент) и “Женьщины избиратели” (Айни). Кроме образовательных работ по готовности к тсихийным бедствиям проект включает в себя проведение тренингов по методам сейсмостойкого строительства с использованием местных строительных материалов для местных мастеров и строителей и демонстрации вибростола включающие в себя структурные и не структурные компоненты. Г-н Абдурахимов отметил что больше чем 40% населения в каждой общине будут иметь повышенную осведемленность о готовности к стихийным бедствиям. В каждой общине будут реализовываться микро проекты такие как берегоукрепительные проекты, посадка деревьев на склонах для предотвращении эрозии почвы, реабилитация школ и мед. пунктов.

Г-н Хамдамов, Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) в Айни отметил что ОКПТ провела тренинги по готовности и реагированию на стихийные бедствия в 22 джамоатах Айнийского, Пенджикентского и Горно Мастчинского районов Зерафшанской Долины. Данная образовательная деятельность была проведена по финансированию DIPECHO. Во всех 22 джамоатах по 20 человек были обучены и они же будут проводить тренинги по готовности к стихийным бедствиям среди населения этих джамоатах. Также всем этим джамоатам предоставлены предметы для эффективного реагирования во время и после стихийных бедствий. Эти предметы состоят из огнетушетелей, аптечек, носилок, ведер и лопат. Также ОКПТ Айни реализовала проект по финансированию DIPECHO по посадке 5000 деревье на склонах у общин Вота и Евон представляющих опасность для этих общин. Г-н Хамдамов отметил что ОКПТ имеет возможность финансировать проекты связанные с уменьшением риска стихийных бедствий такие как берегоукрепительные, селесбросы, укрепленые склонов и др. Он также подчеркнул что проектные предложение должно быть составлено, подано со стороны джамоатов и не превышать $5000.

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН спросил имеются ли какие-либо критерии, окончательный срок и специальный формат проектного предложения для отбора проектов.

Г-н Хамдамов, Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) в Айни отметил что к концу мая проектные предложения нужно будет отправить в Душанбинский офис ОКПТ, на счет критериев предложенный проект должен иметь отношение к уменьщению риска стихийных бедствий и способствовать готовности к стихийным бедствиям. Формат проектного предложения существует и ОКПТ проводила объяснительные работы для представителей джамоатов о правилах составления проектного предложения.

Г-н Кодирбердиев, Зам. Начальника Областного Штаба МЧС отметил что начальники штабов МЧС в Зерафшанской Долине должны содействовать представителям джамоатов в составлении проектных предложений и довести всю документацию до представителей ОКПТ в целях улучшения готовности в общинах и снижения риска стихийных бедствий в Зерафшанской Долине.

- Другие вопросы

Г-н Убайдуллоев, Координатор Проекта, УРПК ООН проинформировал о недавнем визите UNDAC, группа ООН по оценке и координации чрезвычайных ситуаций. Данная группп посетила Таджикистан с целью проведения оценки национального потенциала в области готовности и реагирования на стихийные бедствия. Результатом оценки данной группы являются конкретные рекомендации Правительству Таджикистан и международным организациям отностительно того как улучшить систему управления риском стихийных бедствий.

Г-н Убайдуллоев отметил что в настоящее время Посол Великобритании, представители Департамента по Международному Развития Великобритании (DFID), Постоянный Представитель ООН в Таджикистане, представители МСББ из Женевы и Душанбе и областного Хукумата находятся в Зерафшанской Долине с целью официального начала второй фазы проекты “Инициатива Развития Зерафшанской Долины” и подписания Меморандума о Взаимопонимания между DFID, ПРОО и Хукуматом Согдийской Области. Данное время эта миссия находится в Айнинском районе и результатом таких визитов и интереса может быть увелечения финансирования проектов со стороны Правительства Великобритании в Зерафшанской Долине.

Г-н Муминов, Начальник Штаба МЧС Пенджикентского района спросил имеет ли МССБ ООН возможность финансировать проекты такие как берегоукрепление, реконструкция школ и дорог.

Г-жа Тина Рамстад, Региональный Координатор МССБ ООН отметила что МССБ ООН имеет возможность оказать поддержку в координации и учебными материалами по повыщении осведомленности населения относительно стихийных бедствий.

Г-жа Фенг Минг, Представитель МССБ ООН из Женевы отметила что МССБ ООН ведет свою деятельность согласно мандату определенному со стороны Стран-Членов ООН. МССБ ООН оказывает содействие через материалы по агитации и повышения осведомленности отностительно стихийных бедствий. Мы сможем ваш опыт работы и ваши достижения донести до специалистов занимающиеся такой же деятельностью в других странах и также их опыт до вас для обмена опытом и извлечения нужных уроков. Г-жа Фенг Минг отметила что если отправить ей обоснованную инфорацию, то она смогла бы попытатся найти доноров для реализации проектов в Зерафшанской Долине.

Следующая встреча РЕАКТ состоится 17 Мая 2006 года в штабе Пенджкентского района в 10:30. Повестка дня встречи будет предоставлена всем партнерам заранее.

Приложение 01

Ниже приводится имена приглашенных на собрание и показатель их посещаемости:

| # | Приглашенное лицо | Организация | Должность | Посещаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г-н Френк Паепке | Германская Агро Акция | Менеджер Программы | Не присутствовал |
| 2 | Г-н Кевин Граб | Корпус Милосердия | Менеджер Программы | Не присутствовал |
| 3 | Г-жа Мавлуда Мавлонова | Спасение Детей США | И.О. Менджер офиса Пенджикент | Присутствовала |
| 4 | Г-н Абдухаким Хамдамов | Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) | Представитель ОКПТ в Айни | Присутствовал |
| 5 | Г-н Бозоров Абдумаджид | Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) | Представитель ОКПТ в Пенджикенте | Не присутствовал |
| 6 | Г-н Исомиддин Исмоилов | Шелтер фор Лайф (ШФЛ) | Менеджер офиса ШФЛ в Пенджикенте | Не присутствовал |
| 7 | Г-н Абдурахимов Абдухамид | Шелтер фор Лайф (ШФЛ) | Менеджер офиса ШФЛ в Айни | Присутствовал |
| 8 | Г-н Ноибов | МЧС | Начальник областного штаба МЧС в Согдийской области | Не присутствовал |
| 9 | Г-н Кодирбердиев | МЧС | Замиститель начальника областного штаба МЧС в Согдийской области | Присутствовал |
| 10 | Г-н Мирзобошиев | МЧС | Начальник штаба МЧС Айнийского района | Присутствовал |
| 11 | Г-н Козиев | МЧС | Начальник штаба МЧС Горный Мастча | Присутствовал |
| 12 | Г-н Муминов | МЧС | Начальник штаба МЧС Пенджикентского района | Присутствовал |
| 13 | Г-жа Нематова | ПРООН Айни | Менеджера офиса ПРООН в Айни | Не присутствовала |
| 14 | Г-н Ахмади | Всемирная Продовольственная Программа ООН (ВПП ООН) | Представитель ВПП ООН в Согдийской области | Не присутствовал |
| 15 | Г-н Бободжонов | Хукумат Айнийского района | Первый замиститель Мера Айнийского района | Не присутствовал |
| 16 | Г-н Исрофилов | Хукумат Пенджикентского района | Первый замиститель Мера Пенджикентского района | Присутствовал |
| 17 | Г-н Охунов | Хукумат Горно Мастчинского района | Первый замиститель Мера Горно Мастчинского района | Присутствовал |

Ниже приводится имена лиц которые замещали неприсутствующих приглашенных лиц:

| # | Участник | Организация | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарина Мирзабаева | Германская Агро Акция | Ассистент Менеджера Программы |
| 2 | Г-н Узбеков | Хукумат Айнийского района | Начальник отдела планирования и экономики |