ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Организация:                      	«ООН-женщины» в Таджикистане

Программа:                         	Инициатива «Луч света»

Область работы:  	Укрепление институционального потенциала по учету гендерных аспектов, преобразующему лидерству в программах по искоренению СГН (сексуального и гендерного насилия на основе пола)

Наименование позиции:	Специалист в правоохранительной сфере по вопросам укрепления сотрудничества между министерствами и ведомствами в области преобразующих изменений для институционального предотвращения сексуального и гендерного насилия/ насилия в отношении женщин и девочек (СГН/ НОЖД) (СПЕЦИАЛИСТ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО ВОПРОСАМ ИСКОРЕНЕНИЯ НОЖ)

Тип контракта:	Индивидуальный консультант (SSA)

Сроки выполнения работы:   	30 рабочих дней с 1 апреля по 25 мая 2020 года

Дата начала: 	1 апреля 2020 года

Место работы:	Душанбе, Таджикистан

Целевая аудитория:	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; косвенно — 4 ключевых министерства и комитет, учреждения системы ООН

Руководитель: 	Координатор программы, «ООН-женщины» в Таджикистане

- Базовая информация и контекст

«ООН-женщины», Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, была создана с целью ускорения прогресса в деле удовлетворения нужд женщин и девочек во всем мире. Структура «ООН-женщины» оказывает поддержку государствам — членам Организации Объединенных Наций в установлении ими глобальных стандартов в интересах достижения гендерного равенства и сотрудничает с правительствами и гражданским обществом в деле разработки законодательства, стратегий, программ и услуг, необходимых для обеспечения эффективного соблюдения таких стандартов в интересах улучшения положения женщин и девочек во всем мире. Повсюду в мире она добивается того, чтобы идеалы, закрепленные в целях в области устойчивого развития, стали реальностью для женщин и девочек, и выступает за равноправное участие женщин во всех аспектах жизни.

Описание программы: Инициатива «Луч света», финансируемая Европейским Союзом, проводится в Таджикистане в очень важный период и является источником ресурсов для поддержки растущей политической воли в целях укрепления институтов и вовлечения гражданского общества, для того чтобы придать новый импульс предпринятым усилиям по искоренению насилия в отношении женщин и девочек (НОЖД) и добиться их распространения. Эта инициатива, основывающаяся на «приверженности [Европейского союза] обеспечению гендерного равенства, прав человека, расширению прав и возможностей женщин и девочек и искоренению гендерного насилия», поможет выстроить новый формат взаимодействия в целях устранения важных правовых пробелов, удовлетворения институциональных потребностей и изменения норм и представлений, что будет направлено на искоренение основных причин сексуального и гендерного насилия и будет обеспечивать предупреждение НОЖ в Таджикистане, а также оказание пострадавшим от насилия женщинам и девочкам комплексной поддержки, ориентированной на достижение конкретных результатов.

Общее видение инициативы «Луч света» в Таджикистане заключается в том, что женщины и девочки должны пользоваться правом на жизнь, свободную от насилия. Программа внесет вклад в искоренение СГН путем реагирования на нужды женщин и девочек и устранения первопричин насилия в их отношении через использование мультисекторального и межсекторального подходов применительно ко всей экологической модели.

Инициатива «Луч света» ускорит прогресс Таджикистана в достижении своих задач в рамках Повестки дня на период до 2030 года, в частности, в отношении ЦУР 5 «Гендерное равенство», а также ЦУР 3 «Здоровый образ жизни и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 10 «Сокращение неравенства», ЦУР 16 «Мир, правосудие и сильные учреждения» и ЦУР 17 «Партнерство». Она внесет вклад в Национальную стратегию развития на период 2016–2030 годов и Программу среднесрочного развития на 2016–2020 годы и будет способствовать выполнению Таджикистаном своих обязательств в рамках Пекинской платформы действий, заключительных замечаний Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и пр.

Программа основана на принципе “Не оставляя никого позади”, причем первоочередное внимание должно уделяться самым отстающим.

Несмотря на принятие Закона Республики Таджикистан «О предупреждении насилия в семье» (2013 г.), который считается прогрессивным шагом в борьбе с НОЖД, а также Национального плана действий (НПД) по реализации вышеупомянутого закона (2014–2023 гг.), в Таджикистане пока отсутствуют сильные механизмы координации и подотчетности для продвижения гендерного равенства и борьбы с СГН. Ограниченность роли уполномоченных органов, ответственных за предупреждение СГН и реагирование на него, является одной из проблем координации работы по СГН. Кроме того, на этих важных законодательных и политических мерах отрицательно сказывается отсутствие финансирования и серьезная нехватка институционального потенциала, что мешает эффективному осуществлению этих мер. В этом законе и НПД «не поставлены четкие задачи для каждого ведомства, что ведет к слабой координации между упомянутыми министерствами. В Плане действий не указаны сроки реализации или конкретные показатели для измерения воздействия и прогресса».

Институциональный потенциал. Системный и общий недостаток знаний и навыков для рассмотрения гендерных вопросов, а также отсутствие критического восприятия стереотипов и предубеждений ограничивают возможности национальных учреждений, занимающихся вопросами правосудия, социальной сферы, статистики, правоохранительной деятельности, здравоохранения, занятости, а также возможности разрабатывать и осуществлять на уровне сообщества программы, которые обеспечивали бы предупреждение НОЖД и реагирование на него. Недостаточное понимание сотрудниками правоохранительных органов и государственными служащими проблем НОЖД и гендерного равенства — и отношение этих людей к женщинам и девочкам в общем (и жертвам насилия, в частности) — ограничивают усилия и инвестирование в искоренение НОЖД. Институциональное укрепление требует пересмотра отношения государственных служащих к НОЖД, при этом организациями гражданского общества была подчеркнута крайняя необходимость систематического и последовательного обучения по вопросам искоренения НОЖД, как критически важного условия для повышения эффективности этой работы.

Страновая программа для Таджикистана в рамках инициативы «Луч света» имеет целью произвести изменения на уровне индивидуального отношения и межличностного общения при одновременной корректировке институциональных практик и социальных норм и их большей ориентации на гендерное равноправие, а также содействовать улучшениям в сферах права и политики и соблюдению действующего законодательства о НОЖД в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Разработка комплексной учебной программы по проблемам учета гендерных аспектов, СГН и преобразующего, или меняющего лидерства — на основе существующих материалов учреждений системы ООН и других ключевых партнеров в области развития (таких как Проект по предотвращению насилия в семье/Швейцарский офис по развитию и сотрудничеству (ШОС)) и в соответствии с оценкой потенциала, которая будет проводиться в ходе выполнения проекта (помимо задач в данном техническом задании), — для наращивания потенциала ключевых министерств, ведомств, парламента. Учитывая необходимость уделять первоочередное внимание учету гендерных аспектов, действовать единообразно и демонстрировать скоординированную позицию, сюда войдет курс подготовки тренеров для ключевых партнеров и учреждений системы ООН (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ООН-женщины), что также будет способствовать институциональному укреплению заинтересованных сторон в вопросе искоренения насилия в отношении женщин. Благодаря пакету учебной программы, которая будет разработана на основе результатов проведенной оценки потенциала, учреждения системы ООН, являющиеся партнерами в реализации инициативы «Луч света», будут поддерживать развитие потенциала и институциональное укрепление ключевых министерств/комитетов: Министерства юстиции Республики Таджикистан (МЮ), Министерства внутренних дел Республики Таджикистан (МВД), Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (МЗСЗН), Министерства образования и науки Республики Таджикистан (МОН) и Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан (КДЖС).

Используя учебную программу, разработанную экспертами «ООН-женщины» и основанную на результатах проведенной оценки потенциала и нужд в обучении, задействованные учреждения системы ООН (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ООН-женщины) будут способствовать развитию потенциала и институциональному укреплению следующих ключевых министерств в зависимости от мандатов агентств ООН — получателей фондов и их наработанных практик:

- Структура «ООН-женщины» проведёт тренинг для МОН, МЗСЗН и КДЖС;

- ПРООН организует обучение для МЮ, МВД (включая полицию) и судебных органов с целью разработки стратегии учета гендерных аспектов в основной деятельности (которая была бы включена в существующую внутреннюю документацию), что будет способствовать расширению доступа женщин к руководящим должностям и поддержке развития подотчетности и механизмов мониторинга.

Учебная программа должна способствовать инициативному лидерству старших должностных лиц, в том числе путем создания эффективных систем, координации и согласования усилий государства в вертикальной и горизонтальной плоскостях; и поддерживать создание функциональных платформ для сотрудничества с правозащитниками и ОГО, занимающимися вопросами прав человека женщин. Министерствам и ведомствам будет оказана поддержка в проведении оценки институционального потенциала с точки зрения гендерных аспектов для решения проблем искоренения НОЖД, а также будет проведено обучение и оказана поддержка отдельным ключевым заинтересованным сторонам. Эти обучение и поддержка будут осуществляться на основе учебной программы, которая будет разработана в процессе консультаций с этими заинтересованными сторонами и при участии ОГО и затем будет предоставлена учреждениями-исполнителями системы ООН с оптимальными точками входа каждому министерству и учреждению (таким образом, с использованием их опыта).

Задачи данного технического задания направлены не только на обеспечение того, чтобы ключевые должностные лица имели больше возможностей для разработки и реализации программ, которые предупреждают насилие в отношении женщин и девочек и реагируют на него (особенно в отношении групп женщин и девочек, сталкивающихся с пересекающимися и множественными формами дискриминации), но и на обеспечение институционализации обучения.

В ходе первого этапа работа, направленная на индивидуальное осознание и институциональное укрепление, будет осуществляться в основном на национальном уровне путем вовлечения должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательства, а также путем оказания поддержки в первую очередь женщинам и девочкам, подверженным риску СГН. Кроме того, эти усилия направлены на поддержку институционализации и обеспечение эффективности и результативности работы многосторонней координационной группы на национальном уровне, уточнения по которой будут произведены по итогам консультаций с Комитетом по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан и ключевыми заинтересованными сторонами.

«ООН-женщины» в Таджикистане ищет специалиста в правоохранительной сфере по вопросам укрепления сотрудничества между министерствами и ведомствами в области преобразующих изменений для институционального предупреждения сексуального и гендерного насилия/насилия в отношении женщин и девочек (СГН/НОЖД).

- Цель

В рамках данного назначения, Специалист в правоохранительной области будет оказывать поддержку Ведущему национальному эксперту в содействии укреплению институционального потенциала сектора юстиции посредством реализации комплексного подхода, в соответствии с которым будут проведены:

- оценка потребностей в области наращивания потенциала, разработка комплексной учебной программы «Укрепление сотрудничества между министерствами и ведомствами в области преобразования лидерства для выполнения целей продвижения принципов гендерного равенства и искоренения гендерного насилия»,

- апробация учебной программы с участием представителей Министерства Внутренних Дел РТ (МВД РТ),

- полноформатное обучение отдельных сотрудников МВД РТ;

- также сотрудник будет оказывать ведущему национальному эксперту помощь в разработке комплексного подхода к предупреждению СГН/НОЖД.

Схема работы (см. также Приложение А «Схема взаимодействия»):

- Специалист в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ помогает Ведущему национальному эксперту и вносит вклад во все конечные результаты работы по части юстиции в рамках этого назначения;

- Работа специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и 4 других отраслевых специалистов будет управляться/координироваться Ведущим национальным экспертом; Специалист в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ подотчетен Ведущему национальному эксперту;

- Ведущий национальный эксперт сотрудничает с 5 контактными лицами (не подлежат оплате), назначенными Правительством и представляющими соответствующие государственные структуры (включая МВД РТ).

Цель данного назначения:

- углубить понимание и осведомленность партнеров в правоохранительной сфере относительно принципов реализации программ преобразований в области обеспечения гендерного равенства в контексте искоренения насилия в отношении женщин (НОЖ) для поощрения прав конкретных групп женщин, улучшения их жизненных реалий и содействия выполнению обязательств Республики Таджикистан по поощрению и защите прав человека женщин в правоохранительной сфере;

- сделать вклад в улучшение внутренней гендерной политики учреждений работающих по расширению прав и возможностей женщин;

- стимулировать укрепление координации и сотрудничества государственных учреждений по вопросам искоренения НОЖ, в том числе в правоохранительной сфере.

- Объем работ и обязанности

a. 	Объем работ

Работая в тесном сотрудничестве с назначенным контактным лицом сектора юстиции — Министерства Юстиции Республики Таджикистан — и косвенно [при необходимости] с представителями 4 других государственных партнеров: 1) Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, 2) Министерства внутренних дел РТ, 3) Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ и 4) Министерства образования и науки РТ, а также в координации с Ведущим национальным экспертом, специалист в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ будет отвечать за:

- выполнение заданий по вопросам искоренения НОЖ, даваемых ведущим национальным экспертом и касающихся сектора юстиции (см. таблицу ниже);

- cодействие в разработке инструмента(ов) оценки институциональных потребностей в правоохранительной сфере;

- оказание помощи Ведущему национальному эксперту посредством взаимодействия с назначенными контактными лицами министерств и комитета в проведении оценки потребностей (обследования) в Комитете по делам женщин и семьи при Правительстве РТ по вопросам искоренения НОЖ/СГН;

- помощь в картировании потребностей в институциональном обучении в правоохранительной области;

- содействие проведению консультаций с сектором, работающим по расширению прав и возможностей женщин;

- проведение обсуждений в 2 (двух) фокус-группах соответствующих уязвимых групп населения, которые получают обслуживание в учреждениях МВД РТ;

- содействие разработке комплексной учебной программы «Укрепление сотрудничества между министерствами и ведомствами в области преобразования лидерства для выполнения целей продвижения принципов гендерного равенства и искоренения гендерного насилия» в плане вопросов юстиции;

- апробацию модуля (обучение) при поддержке назначенных представителей 3 ключевых ведомств (указаны ниже, в том числе МВД РТ);

- поддержку национального ведущего эксперта в содействии проведению курса подготовки инструкторов для учреждений системы ООН с целью способствования институциональному укреплению в вопросах искоренения НОЖ в ключевых ведомствах.

b. Ожидаемые результаты и порядок оплаты:

| Результаты | Ответственный со стороны государства | Ответственный со стороны проекта | Даты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |  |
| - Оказана помощь в доработке проекта Вопросника или аналогичного инструмента оценки институциональных потребностей, подготовленного ведущим национальным экспертом (по тематике юстиции) |  | Ведущий национальный эксперт (при поддержке нанятых отраслевых специалистов) | 7 апреля 2020 г. |
| - Оказана помощь в организации оценки потребностей персонала посредством анкетирования МВД РТ через официально назначенного представителя сектора юстиции (не оплачиваемый), для 25 сотрудников этого министерства | При поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и представителя сектора (не оплачиваемый), назначенного Правительством РТ | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в сфере образования по вопросам искоренения НОЖ) | Планируется к 15 апреля 2020 г. |
| - Ведущему национальному эксперту представлен Отчет об оценке потребностей и картировании потенциала по искоренению НОЖ (по тематике юстиции) (25 респондентов) | При поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и представителя сектора юстиции (не оплачиваемый) назначенного Правительством РТ | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ) | Согласно Плану работы ведущего национального эксперта, планируется к 17 апреля 2020 |
| - Ведущему национальному эксперту представлен Протокол технических консультаций с рабочей группой сектора юстиции | При поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и представителя сектора (не оплачиваемый) назначенного Правительством РТ | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ) | Согласно Плану работы ведущего национального эксперта, планируется к 20 апреля 2020 |
| - Ведущему национальному эксперту представлен Отчет о проведенном обсуждении в двух фокус-группах относительно удовлетворенности лиц, обращавшихся за медицинской помощью, услугами, которые были предоставлены государственными службами в качестве реакции на случай насилия | С участием ответственных представителей секторов, назначенных Правительством РТ | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ) | Согласно Плану работы ведущего национального эксперта, планируется к 20 апреля 2020 |
| - Представлен вклад в комплексную учебную программу «Укрепление сотрудничества между министерствами и ведомствами в области преобразования лидерства для выполнения целей продвижения принципов гендерного равенства и искоренения гендерного насилия» для Структуры «ООН-женщины» с содержанием общей части, отраслевых глав и учебного модуля для инструкторов |  | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и 4 отраслевых специалистов из других секторов) | Планируется к 20 апреля 2020 года |
| Этап 2 |  |  |  |
| - Ведущему национальному эксперту представлен Отчет об апробации учебной программы в контрольной группе для представителей 5 отраслевых рабочих групп (25 участников, по 5 человек из каждой группы), а также отзывы и рекомендации для основного разработчика | С участием ответственных представителей секторов, назначенных Правительством РТ | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и 4 отраслевых специалистов из других секторов) | 4 мая 2020 г. |
| - Представлен вклад в окончательную версию учебной программы |  | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и 4 отраслевых специалистов из других секторов) | 14 мая 2020 г. |
| - Ведущему национальному эксперту представлен Отчет о проведенной подготовке инструкторов для учреждений системы ООН, участвующих в инициативе «Луч света» (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, «ООН-женщины»), для их дальнейшей работы с государственными структурами |  | Ведущий национальный эксперт (при поддержке специалиста в правоохранительной сфере по вопросам искоренения НОЖ и отраслевых специалистов из других секторов) | 19 мая 2020 г. |

- Профессиональные качества и квалификация

Основные ценности:

- уважение многообразия

- добросовестность

- профессионализм

Основные профессиональные качества:

- осведомленность и щепетильность в отношении гендерных вопросов

- ответственное отношение к делу

- творческий подход к решению проблем

- эффективность в общении

- инклюзивное сотрудничество

Дополнительная информация об основных ценностях и профессиональных качествах Структуры «ООН-женщины» доступна по ссылке: http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-employment-values-and-competencies-definitions-en.pdf

Функциональные компетенции:

- способность работать самостоятельно, в условиях стресса и с соблюдением установленных сроков;

- хорошее знание технической области;

- хорошие навыки организационной работы и способность уделять пристальное внимание деталям;

- опыт написания отчетов.

Квалификация:

Образование:

- Высшее образование в области правоохраны, гендерных вопросов, гуманитарных наук или в области, соответствующей требованиям настоящего ТЗ.

Опыт работы:

- Не менее 2 лет опыта работы с инструментами оценки, такими как анкетирование и др. Опыт в разработке учебных программ для подготовки инструкторов считается преимуществом.

- Опыт работы, связанный с бизнес-процессами государственных структур сферы юстиции и касающийся обеспечения операционной способности сектора эффективно реагировать на СГН, например, инвестиции в институциональный потенциал, навыки и знания персонала для реагирования на инциденты и защиты жертв, для расследования и передачи дел, а также для создания механизма подотчетности, включая механизмы надзора, критерии набора персонала; опыт в подготовке отчетов об оценке потребностей и картировании потенциала считается преимуществом.

- Опыт работы с государственными учреждениями не менее 3 лет.

Знание языков:

- Профессиональный уровень владения письменным и устным русским и таджикским языками.

- Процедура подачи заявки

Заявка должна включать:

- письмо о заинтересованности;

- личную анкету (форма P-11) с описанием предыдущего опыта работы на аналогичных должностях; доступна для скачивания по ссылке: http://www.unwomen.org/about-us/employment; необходимо направить подписанную копию;

- финансовое предложение. Просьба указать общую сумму платежа за выполнение задач, указанных в настоящем техническом задании. Структура «ООН-женщины» несет ответственность за покупку авиабилетов (эконом-класс), суточные и бронирование отеля, а также будет оказывать помощь в оформлении визы и поездках.

Кандидаты должны иметь возможность быстро предоставить дипломы и медицинскую справку (о здоровье), если они будут включены в короткий список кандидатов на эту должность консультанта.

- График оплаты

Оплата оказанных услуг будет производиться после достижения ожидаемых результатов и представления согласованного пакета документов и отчетов, утвержденных Структурой «ООН-женщины», по этапу 1 и этапу 2, описанным в разделе III.

- Первый платеж в размере 30% при представлении и утверждении следующих результатов: 1) оказана помощь в доработке проекта Вопросника или аналогичного инструмента оценки институциональных потребностей, подготовленного ведущим национальным экспертом (по тематике юстиции); 2) оказана помощь в организации оценки потребностей персонала посредством анкетирования МВД РТ через представителя сектора юстиции (не оплачиваемый)  назначенного Правительством РТ, для 25 сотрудников Комитета по делам женщин и семьи ПРТ; 3) ведущему национальному эксперту представлен Отчет об оценке потребностей и картировании потенциала по искоренению НОЖ (по тематике юстиции) (25 респондентов); 4) ведущему национальному эксперту представлен Протокол технических консультаций с рабочей группой Министерства Юстиции РТ национальному эксперту представлен Отчет о проведенном обсуждении в двух фокус-группах относительно удовлетворенности лиц, обращавшихся за медицинской помощью, услугами, которые были предоставлены государственными службами в качестве реакции на случай насилия; 6) представлен вклад в комплексную учебную программу «Укрепление сотрудничества между комитетом, министерствами и ведомствами в области преобразования лидерства для выполнения целей продвижения принципов гендерного равенства и искоренения гендерного насилия».

- Последний платеж в размере 70% при представлении и утверждении следующих результатов: 7) ведущему национальному эксперту представлен Отчет об апробации учебной программы в контрольной группе для представителей 5 отраслевых рабочих групп (25 участников, по 5 человек из каждой группы), а также отзывы и рекомендации для основного разработчика; 8) представлен вклад в окончательную версию учебной программы; 9) ведущему национальному эксперту представлен Отчет об обучении 25 сотрудников МВД РТ; 10) внесен вклад в Отчет о подготовке инструкторов для учреждений системы ООН, участвующих в инициативе «Луч света» (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, «ООН-женщины»), для дальнейшей работы с государственными структурами.

- Процедура оценки

Оценка предложений индивидуальных консультантов будет проводиться по методу кумулятивного анализа с учетом квалификации и финансового предложения. Контракт будет присужден индивидуальному консультанту, предложение которого было оценено и определено как:

- отвечающее формальным требованиям/полностью отвечающее техническим требованиям/ приемлемое; и

- получившее максимальное количество баллов по списку технических и финансовых критериев, определенных ниже.

Только кандидаты, получившие по крайней мере 49 баллов за технические критерии, будут рассматриваться для финансовой оценки.

Критерии технической оценки:

|  | Критерии оценки | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (70%) |  |  |
| Требования к языку | Профессиональный уровень владения письменным и устным русским и таджикским языками | ТРЕБУЕТСЯ |
| Образование | Высшее образование в области юстиции, гендерных вопросов, гуманитарных наук или в области, соответствующей требованиям настоящего ТЗ | 15 0: при отсутствии соответствующего образования 15: при наличии соответствующего образования |
| Профессиональный опыт | Не менее 2 лет опыта работы с инструментами оценки, такими как анкетирование и др. Опыт в разработке учебных программ для подготовки инструкторов считается преимуществом | 20 0: при отсутствии 2 лет соответствующего опыта 0-10: 2 года соответствующего опыта 10-20: более 2 лет соответствующего опыта |
|  | Опыт работы, связанный с бизнес-процессами государственных структур сферы юстиции и касающийся обеспечения операционной способности сектора эффективно реагировать на СГН, например, инвестиции в институциональный потенциал, навыки и знания персонала для реагирования на инциденты и защиты жертв, для расследования и передачи дел, а также для создания механизма подотчетности, включая механизмы надзора, критерии набора персонала. Опыт в подготовке отчетов об оценке потребностей и картировании потенциала считается преимуществом. | 20 0: при отсутствии опыта 20: при наличии опыта |
|  | Опыт работы с государственными учреждениями не менее 3 лет | 15 0: при отсутствии 5 лет соответствующего опыта 0-10: 5 лет соответствующего опыта 10-15: более 5 лет соответствующего опыта |
| Итого (технический балл) |  | 70 |

Максимальное количество баллов за финансовое предложение получает предложение с самой низкой ценой. Все остальные ценовые предложения получают баллы в обратной пропорции. Предлагаемая формула выглядит следующим образом:

p = 30 (μ/z),

где:

p = баллы для оцениваемого финансового предложения

μ = цена самого низкого ценового предложения

z = цена оцениваемого предложения

Приложение A. Схема взаимодействия

Женская сеть Организации Объединенных Наций по вопросам информирования. Домашнее насилие в Таджикистане: время исправить ошибки. Доступно по ссылке: https://wunrn.com/2017/03/tajikistan-domestic-violence-report-many-victims-not-protected-or-supported/